## Sheet1
중고 거래 플랫폼(WBS)
프로젝트 진행 기간 ¦ 2025.07.18 ~ 2025.08.04 / 2025.09.01 ~ 2025.09.04
프로젝트 내용 |  |  |  |  | 진행 현황 |  |  | 2025년 7월 | [13 empty] | 2025년 8월 |  |  |  | 2025년 9월
| 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 담당자 | 상태 | 진행율 | 소요일 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 전자제품 중고 거래 플랫폼 |  |  |  | 완료 | 100% | 16
1.1 |  | 프로젝트 기획 |  |  | 완료 | 100% | 1
1.1.1 |  |  | 역할 분담 및 개발 방향 논의 |  | 완료 | 100% | 1
1.1.2 |  |  | 주요 기능 정의 |  | 완료 | 100% | 1
1.2 |  | 시스템 설계 |  |  | 완료 | 100% | 1
1.2.1 |  |  | 데이터 설계 / 테이블 구축 |  | 완료 | 100% | 1
1.3 |  | 프론트 엔드 개발 |  |  | 완료 | 100% | 13
1.3.1 |  |  | 메인 페이지 UI/UX 구성 | 이강호 | 완료 | 100% | 13
최원경
1.3.2 |  |  | 구글 지도 API 연동 및 위치 정보 출력 기능 | 최원경 | 완료 | 100% | 10
1.3.3 |  |  | 회원 가입 폼 페이지 UI/UX 구성 | 안성호 | 완료 | 100% | 4
1.3.4 |  |  | 판매 글 작성 폼 페이지 UI/UX 구성 | 조현진 | 완료 | 100% | 1
1.3.5 |  |  | 판매 글 검색 결과 페이지 UI/UX 구성 | 이강호 | 완료 | 100% | 12
최원경
1.3.6 |  |  | 본인의 판매 글 목록 페이지 UI/UX 구성 | 조현진 | 완료 | 100% | 2
1.3.7 |  |  | 판매자의 판매 글 상세정보 팝업 UI/UX 구성 | 조현진 | 완료 | 100%
1.3.8 |  |  | 판매 글 수정 폼 팝업 UI/UX 구성 | 조현진 | 완료 | 100% | 1
1.3.9 |  |  | 판매 글 상세 정보 페이지 UI/UX 구성 | 조현진 | 완료 | 100% | 1
안성호
1.3.10 |  |  | 채팅방 팝업 UI/UX 구성 | 조현진 | 완료 | 100% | 2
1.3.11 |  |  | 회원 정보 수정 폼 페이지 UI/UX 구성 | 안성호 | 완료 | 100% | 4
1.4 |  | 백엔드 개발 |  |  | 완료 | 100% | 13
1.4.1 |  |  | 회원 가입 기능 | 안성호 | 완료 | 100% | 5
1.4.2 |  |  | 물품 판매 글 작성 기능 | 조현진 | 완료 | 100% | 2
1.4.3 |  |  | 판매 글 검색 기능 | 이강호 | 완료 | 100% | 1
1.4.4 |  |  | 판매 글 카테고리 별 필터링 기능 | 이강호 | 완료 | 100% | 1
1.4.5 |  |  | 판매 글 금액 별 필터링 기능 | 이강호 | 완료 | 100% | 1
1.4.6 |  |  | 물품 판매 글 수정 및 삭제 기능 | 조현진 | 완료 | 100% | 2
1.4.7 |  |  | 로그인 및 로그아웃 기능 | 안성호 | 완료 | 100% | 1
1.4.8 |  |  | 판매 글 리스트 영역 리스트 페이징 처리 | 이강호 | 완료 | 100% | 1
1.4.9 |  |  | 실시간 채팅 기능 | 조현진 | 완료 | 100% | 4
1.4.10 |  |  | 회원 정보 수정 기능 | 안성호 | 완료 | 100% | 3
1.4.11 |  |  | 채팅방 읽음 처리 기능 | 조현진 | 완료 | 100% | 2
1.4.12 |  |  | 채팅방 나가기 기능 | 조현진 | 완료 | 100% | 3
1.4.13 |  |  | 판매 글에 대한 댓글 작성 기능 | 안성호 | 완료 | 100% | 2
1.4.14 |  |  | 회원 탈퇴 기능 | 안성호 | 완료 | 100% | 1
1.4.15 |  |  | 판매 글 지역 별 필터링 기능 | 최원경 | 완료 | 100% | 3
이강호
1.5 |  | 버그 수정 및 코드 품질 개선 |  |  | 완료 | 100% | 3
1.5.1 |  |  | 코드 오류 및 검토 및 디버깅 | 안성호 | 완료 | 100% | 2
조현진
1.5.2 |  |  | UI 스타일(CSS) 수정 | 조현진 | 완료 | 100% | 3
안성호
1.5.3 |  |  | 레이아웃/UI 오류 수정 | 조현진 | 완료 | 100% | 3
안성호
1.5.4 |  |  | 코드 리팩토링 | 안성호 | 완료 | 100% | 2
조현진
1.6 |  | 완료 및 보고 |  |  | 완료 | 100% | 2
1.6.1 |  |  | 결과 보고서 작성 |  | 완료 | 100% | 2
담당자
안성호
최원경
조현진
이강호
전체